«Дорожная карта»реализации целевой модели наставничества в БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 162» на 2022год, 2022 – 2023 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Подготовка системных папок по проблеме наставничества. - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Май 2022 Май-июнь 2022 Май 2022 | Директор БОУ И.Н. Чубарева Зам. директора Алексеева Е.А., Лесных Н.В. |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в БОУ г.Омска «СОШ № 162» | - Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в БОУ г.Омска «СОШ № 162» - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в _ БОУ г.Омска «СОШ № 162» - Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в БОУ г.Омска «СОШ № 162» - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в БОУ г.Омска «СОШ № 162» - Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничества _____(издание | Май 2022 Июнь 2022 Июнь 2022 Июнь 2022 До 01.09.2022 | Директор БОУ И.Н. Чубарева Зам. директора Алексеева Е.А. Зам. директора Алексеева Е.А., Лесных Н.В., Иванова М.Р. |

|  |  |  | приказа). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | Август 2022 | Алексеева Е.А. |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Август 2022 | Директор БОУ И.Н. Чубарева |
|  |  |  | - Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества. («Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик» и тд) | До 01.09.2022 | Алексеева Е.А., Иванова М.Р., Лесных Н.В. |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Проведение ученической конференции. - Проведение классных часов. - Информирование на сайте школы. | Август 2023 Сентябрь 2022, Март 2023 Сентябрь 2022 1 раз в месяц 1 раз в месяц | Директор БОУ И.Н. Чубарева Алексеева Е.А., класс.руководители Лесных Н.В., зам.директора Иванова М.Р., зам. директора Лесных Н.В. |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: | Сентябрь 2022 Сентябрь 2022 Сентябрь 2022 | Алексеева Е.А., классные руководители Алексеева Е.А., классные руководители |

|  |  |  | классный руководитель, психолог, соцработник, родители. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. - Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых. | Сентябрь 2022 Сентябрь 2022 | Алексеева Е.А., зам.директора Директор БОУ Чубарева И.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Май 2022 Май, сентябрь 2022 В течение 2022-2023 уч.г. | Чубарева И.Н., Зам.директора, рук. ШМО Клас. Роук., Иванова М.Р. |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Май 2022 Сентябрь 2022 | Алексеева Е.А. Секретарь |
|  |  |  | 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Ноябрь 2022 | Директор БОУ И.Н. Чубарева |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. - Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | Сентябрь 2022 Сентябрь 2022 и в течение 2022-2023г. | Алексеева Е.А. Иванова М.Р. |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы. | Сентябрь 2022 | Директор БОУ И.Н. Чубарева, зам. директора |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения. | Май-июнь 2022 | Алексеева Е.А. |
|  |  |  | 2. Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждение программ и графиков обучения наставников. | Сентябрь 2022 | Директор БОУ Чубарева И.Н. |
|  |  |  | 3. Организовать «Школу наставников» и провести | Сентябрь-октябрь 2022 | Зам. директора Алексеева Е.А. |

|  |  |  | обучение. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/группы. | Сентябрь 2022 | Зам. директора Алексеева Е.А., Лесных Н.В., Иванова М.Р. |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | Сентябрь 2022 | Директор БОУ Чубарева И.Н. |
|  |  |  | 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Сентябрь 2022 | Куратор, наставник |
|  |  |  | 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | В течение 2022-2023уч. года | Ильченко А.П., педагог-психолог |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | До 05.09. 2022 До 10.09.2022 До 15.09.2022 В течение 2022-2023 уч. Года Май 2023 | Алексеева Е.А. |
|  |  | Организация | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для | Август 2022 | Лесных Н.В., зам.директора |

|  |  | текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | промежуточной оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Декабрь 2022, апрель 2023 Май 2023 Май 2023 | Иванова М.Р., зам.директора |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Май 2023 Май 2023 | Директор БОУ И.Н. Чубарева |
|  |  |  | - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте школы и организаций- партнеров. - Проведение школьного/регионального конкурса профессионального мастерства"Наставник года", "Лучшая пара". | В течение 2022-2023 уч. года | Алексеева Е.А. |